Информация о ходе реализации Плана
действий по модернизации общего образования
в Чеченской Республике на 2011-2015 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Чеченской Республики от 15.10.2010 года № 437-р
[bookmark: _GoBack]по состоянию на 18 декабря 2015г.

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнение

	1
	Охватить дистанционным обучением детей  здоровья
	2012 год
	В 14 общеобразовательных учреждениях г. Грозного ( СОШ № № 8,9,16, 20, 23, 26, 36, 42,49, 54, 56, 60, гимназия № 1, лицей №1) проведена работа по установке программно-технического комплекса для организации дистанционного обучения. По дистанционным образовательным технологиям обучаются 105 детей – инвалидов.7 образовательных учреждений г. Грозного (СОШ № 8, 16, 18, 20, 47, 60, гимназия № 4)  входят в Перечень базовых ОУ по обеспечению совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

	2
	Построить 36 общеобразовательных школ
	2011-2015 годы
	Построено 7 школ:
СОШ № 57 (2011г.)
СОШ № 53 (2011г.)
Гимназия № 3 (2012г.)
СОШ № 6 (2012г.)
СОШ № 17 (2013г.)
СОШ № 34 (2014г.). 
СОШ № 11 (2015 г.)
Завершено  строительство школы по Петропавловскому шоссе.

	3
	Перейти на федеральные государственные образовательные стандарты 
	2011-2012 годы
	В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования в               г. Грозном, в целях повышения качества образования, достижения новых образовательных результатов, обеспечивающих конкурентоспособность современной школы, ее готовность к решению новых социальных задач, в общеобразовательных учреждениях                 г. Грозного с 1 сентября 2011 г. осуществлен переход на новые образовательные стандарты. В 2015-2016 учебном году по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) обучаются  все учащиеся начальных классов (1-4 классов) , 5-7 классов,  а также учащиеся 8-х классов инновационных учреждений (гимназии и лицей). Всего по новым стандартам обучаются 37209 (76%) учащихся общеобразовательных школ города.

	4
	Организовать повышение квалификации не менее 2-х тыс. педагогических работников в год
	ежегодно
	Всего в 2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 1971 работников подведомственных организаций Департамента образования Мэрии г. Грозного. Из них 54 руководящих работников,  1917 педагогических работников, 102 членов предметной комиссии по проведению ЕГЭ и 463 организаторов ЕГЭ.

	5
	Обеспечить общеобразовательные учреждения Чеченской Республики компьютерной техникой (из расчета 1 компьютер на 4-5 обучающихся)
	До 1 сентября 2015 года
	Общеобразовательные учреждения 
г. Грозного обеспечены компьютерной техникой (по состоянию на 15.06.2015г. – 1993 компьютеров) 

	6
	Обеспечить общеобразовательные учреждения необходимым количеством предметных кабинетов
	До 2015 года
	Общеобразовательные учреждения
г. Грозного обеспечены предметными кабинетами  (по состоянию на 18.12.2015г. – 305 предметных кабинетов)

	7
	Оснастить столовые и буфеты общеобразовательных учреждений оборудованием 
	До 2015 года
	Столовые всех общеобразовательных учреждений г. Грозного обеспечены оборудованием

	8
	Приобрести для всех общеобразовательных учреждений интерактивные доски 
	До 2015 года 
	Общеобразовательные учреждения
 г. Грозного обеспечены интерактивными досками  (по состоянию на 18.12.2015г. – 394 интерактивных досок в ОУ города)

	9
	Оборудовать во всех общеобразовательных учреждениях медицинские кабинеты 
	До 2015 года
	Все общеобразовательные учреждения
 г. Грозного обеспечены медицинскими кабинетами  

	10
	Охватить горячим питанием обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 
	До 2015 года
	Горячим питанием в  2015-2016  учебном году охвачено 12968 обучающихся школ                          г. Грозного, что составляет 28% от общего числа.

	11
	Построить 30 спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях 
	До 2015 года
	Построено 4 спортивные площадки:
СОШ № 57 (2011г.)
СОШ № 53 (2011г.)
Гимназия № 3(2012г.)
СОШ № 64 (2013г.)

	12
	Провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов по всем предметам в новой форме
	май-июнь 2011 года
	В 2014-2015 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 3810 обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений г. Грозного по русскому языку, математике и чеченскому языку. Из них сдавали в форме ОГЭ – 3778 учащихся, в форме ГВЭ – 32 учащихся. 

	13
	Поэтапно перейти на новую форму оплаты труда
	2011-2012 год
	С 2012 года все общеобразовательные учреждения перешли на новую систему оплаты труда.
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                МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
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                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ  ГОРОДА  ГРОЗНОГО»
        (ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ  г. ГРОЗНОГО)


                        проспект  Революции, 6,  г. Грозный, 
                  Чеченская Республика, 364024
                     Тел./факс: (8712) 22-21-160
                   e-mail: uo-groznydep@mail.ru
   

       №._____________ «_____» _________ 201    г

            На № 08-2122/01-20  от  05.06. 2015г


Уважаемая Лейла Иссаевна!
	Направляем Вам информацию о ходе реализации Плана действий по модернизации общего образования в Чеченской Республике на 2011-2015 годы, в части касающейся.

	Приложение: на 2 л. в 1 экз.





Начальник  Департамента							М.С. Багаев
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